Na temelju članka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 47. Statuta Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11, 1/13, 4/18 i 6/18 – pročišćeni tekst), Općinski načelnik podnosi 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini
Program građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini („Službeni vjesnik općine Stara Gradiška“ br. 6/19 i 4/20) izvršen je kako slijedi: 

I. GRAĐEVINE IZGRAĐENE U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
1. JAVNA PARKIRALIŠTA

1.1. Izgradnja parkirališta na Cvjetnom trgu 

Radovi na izgradnji parkirališta na Cvjetnom trgu planirani u iznosu od 430.000 kn nisu završeni. Ugovor o izvođenju radova u vrijednosti  379.567 kn zaključen je s najpovoljnijim ponuditeljem u studenom 2020. godine. Rok izvršenja ugovora je ožujak 2021. godine.

2. GROBLJA

2.1. Izgradnja mrtvačnice na groblju u Gređanima 

Mrtvačnice na groblju u Gređanima je izgrađena. Uporabna dozvola bit će ishođena u 2021. godini. 

Za građenje su utrošena sredstva u iznosu 488.191 kn, za stručni nadzor nad izgradnjom utrošeno je 15.250 kn, za geodetske usluge (iskolčenje objekta) 1.875 kn, a za priključenje mrtvačnice na eletroenergetsku mrežu utrošeno je 3.894 kn
Izvori sredstava: Pomoć EU  u iznosu 439.210 kn i pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu 70.000 kn.
II. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOJE SU REKONSTRUIRANE 
1. NERAZVRSTANE CESTE
1.1. Rekonstrukcija NC-1 (Trg hrvatskih branitelja) i  dijela NC-4 (Ulica Ljudevita Posavskog)
Projektna dokumentacija nije izrađena. Ishođeni su posebni uvjeti građenja. Za navedeno je utrošeno 3.125 kn.

Izvori financiranja: sredstva doprinosa za šume.
1.2. Rekonstrukcija NC-7 (Ul. Ljudevita Posavskog – vodotoranj)

Projektna dokumentacija za rekonstrukciju NC-7 nije izrađena.

1.3. Uređenje šetnice NC-6, (Obala slavonskih graničara)

Projektna dokumentacija za uređenje šetnice nije izrađena.

1.4. Rekonstrukcija građevina oborinske odvodnje uz nerazvrstanu cestu (Ul. kralja Tomislava).

Radovi na rekonstrukcije građevina oborinske odvodnje u Ul. kralja Tomislava u vrijednosti 65.787 kn su obavljeni.
Izvori financiranja
1.5. Rekonstrukcija NC-14, Gornji Varoš, Odvojak Pejaković

Radovi rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Gornjem Varošu – odvojak Pejaković obavljeni su u cijelosti.

Za građenje su utrošena sredstva u iznosu  403.565 kn, za geodetske usluge (iskolčenje trase) utrošeno je 6.375 kn i za stručni nadzor građenja utrošena su sredstva u iznosu 12.500 kn.
Izvori financiranja: Pomoć EU u iznosu 147.500 kn, pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu 180.000 kn, sredstva vodnog doprinosa u iznosu 245 kn i sredstva od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u iznosu 94.695 kn. 

2.  GROBLJA

2.1. Dogradnja mrtvačnice na groblju u Uskocima

Izrađena je projektna dokumentacija za dogradnju mrtvačnice na groblju u Uskocima. Za  izradu dokumentacije utrošena  su sredstva u iznosu od 17.875 kn.
Izvor sredstava: Pomoć EU.

	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
	PLAN
	IZVRŠENJE

	Javna parkirališta
	430.000
	-

	Nerazvrstane ceste 
	887.900
	491.352

	Groblja
	559.000
	527.085

	SVEUKUPNO
	1.876.900
	1.018.437

	IZVORI FINANCIRANJA
	
	

	Doprinos za šume 
	809.000
	3.125

	Komunalni doprinos
	5.000
	-

	Vodni doprinos
	500
	245

	Prodaja i zakup državnog  poljoprivrednog zemljišta
	95.000
	94.695

	Pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU 
	250.000
	250.000

	Pomoć EU
	717.400
	670.372

	SVEUKUPNO
	1.876.900
	1.018.437


KLASA: 363-01/19-01/34

URBROJ: 2178/24-01-21-5

Stara Gradiška, 12. ožujka 2020.


      NAČELNIK


Velimir Paušić, dipl. ing.


